**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Сентябрь 2021**года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО,ООО | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И,Николаенко М.В, Феофанова М.В,Зам.ИКТ Облицова Т.А,Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО:Колотило М.Ю,Колтович И.Ф,Феофанова М.В,Токарева Е.А,Жигалова Н.Л,Хитрунова Л.Л . |
| 2 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Октябрь 2021**года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И. Николаенко М.В, Феофанова М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 3 | Размещение информации на сайте, в родительских группах, посвященной переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2025 годов | *В течении всего периода* | Размещена информация на сайте в родительских группах ФГОС НОО и ООО в период 2022–2025 год. | Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И,Николаенко М.В, Феофанова М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А,Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-х , 5-6-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО,ООО. | *Май 2022 года* | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах,5-6-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ООО | Зам УВР-Николаева О.С. Руководитель ШМО Хитрунова Л.Л, кл. руководители. |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 2-4-х и7-9 классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО | *Май 2023 годы* | Протоколы классных родительских собраний в 2-4-х и7-9 -х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО,ООО | Зам УВР-Лукина Т.И Руководители ШМО Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л кл. руководители. |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до* *13 августа**2022–2023 г.* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Зав.библиотекой-Васильева В.П |
| 7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО |  *Май 2022 – 2023*года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И,Николаенко М.В,Зам.ИКТ Облицова Т.А,Зам.ВР. Бордачева Н.Л. |
| 8 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, средних специальных учебных заведений обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021–2025 годов | Договор по сетевому взаимодействию с ДДТ, музыкальной школой, мед.колледжем. | Директор Полежаева А.В,Зам.ВР. Бордачева Н.Л. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И,Николаенко М.В,Зам.ИКТ Облицова Т.А,Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 10 | Внесение изменений в дорожную карту по реализации национального проекта «Развитие образования» срок реализации2020-22024г. | *Сентябрь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в дорожную карту образовательной организации | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И,Николаенко М.В,Зам.ИКТ Облицова Т.А,Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
|  11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Сентябрь 2021 – январь 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 12 | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО, основной образовательной программы(ООП) НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | *До 20.06.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы(ООП)НОО и ООО.Основная образовательная программа НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х,6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год, 2–4 х и 7-9х классов на 2023/24 по новым ФГОС НОО и ООО. | *До 30.06.2022,**30.06.2023г.* | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-6 х классов на 2022/23, 2–4 х и 7-9х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа 2022 г, 2023г* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-6 х классов,2–4 х и 7-9х классов | Директор Полежаева А.В,Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И,Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО: Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л, учителя. |
| 15 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | Директор Полежаева А.В, Зав.библиотекой-Васильева В.П, Зам УВР- Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В |
|  16 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | *До 5 апреля 2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Директор Полежаева А.В, Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО:Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л. |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 17 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября 2022 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО:Колотило М.Ю,Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л. |
|  18 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом.  | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,**ежегодно с 2021г*  | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО.. | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО: Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л. |
|  19 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *В течение всего периода с 2021г* | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО:Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л. |
|  20 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | *В течение всего периода с 2021г* | План работы педагога- психолога.Аналитическая справка замдиректора по УВР | Психолог-Комарова Я.ВЗам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В |
| 21 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022г* | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 22 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | *До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2025 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 23 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Май 2022 года* | Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В |
| 24 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.ИОМ. | *Январь 2022 года,**ежегодно в период с 2022 по 2025 годы* | Аналитическая справка зам.директора по УВР.ИОМ. | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В |
| 25 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | *Ежегодно в течение всего периода с 2021г* | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка зам.директора по УВР | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. руководители ШМО:Колотило М.Ю, Колтович И.Ф, Феофанова М.В, Токарева Е.А, Жигалова Н.Л, Хитрунова Л.Л. |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  26 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2021г* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов | Зам УВР-Николаева О.С,Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л.  |
| 27  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021г* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л. |
| 28 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021г.* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Директор Полежаева А.В, Зам УВР-Николаева О.С, Лукина Т.И, Николаенко М.В, Зам.ИКТ Облицова Т.А, Зам.ВР Бордачева Н.Л.  |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС**  |
|  ***29.*** | Определение нормативов финансового обеспечения МБОУ СОШ №4 на основании требований ФГОС НОО,ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения школы. | Апрель-май 2022г.Ежегодно,август-сентябрь | Определяются нормативы финансового обеспечения МБОУ СОШ №4 с учетом требований ФГОС НОО,ФГОС ООО. Проводятся расчеты дополнительной потребности в финансировании. | Директор Полежаева А.В |
| **7. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 30. | Анализ уровня материально-технической обеспеченности МБОУ СОШ №4 на соответствие требованиям ФГОС НОО,ФГОС ООО. Планирование материально-технической обеспеченности МБОУ СОШ №4 на соответствие требованиям ФГОС НОО,ФГОС ООО. | Ежегодно, август | Проведен анализ и выявлены дефициты материально- технический базы условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО,ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО,ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально- технического обеспечения МБОУ СОШ №4 в соответствии с требованиями ФГОС НОО,ФГОС ООО. | Директор Полежаева А.В |
| 31. | Организация сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №4 с ДДТ, музыкальной школой, пед.колледжем с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.  | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие МБОУ СОШ №4 с ДДТ, музыкальной школой, пед.колледжем. с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Директор: Полежаева А.В, зам. директораУВ Бордачева Н.Л. |